## Resumo do Plano
Torre di Giuseppe — Cronograma de Fabricação
Prazo final de entrega: 01/12/2026
Etapa | m² Total | Início Previsto | Fim Previsto | Duração (semanas)
Torre Norte | 733 | 2026-07-16 | 2026-08-23 | 5.4286
Torre Sul | 805 | 2026-08-23 | 2026-10-05 | 6.1429
Torre Oeste | 418 | 2026-10-05 | 2026-10-26 | 3
Embasamento | 471 | 2026-10-26 | 2026-11-21 | 3.7143
TOTAL | 2427 | 2026-07-16 | 2026-11-21 | 18.2857
Prazo final (01/12/2026): | 2026-12-01
Folga até o prazo (dias): | 10
Formulas:
Fim Previsto = [Fim Previsto, row above]

## Lotes por Pavimento
Detalhamento de Lotes por Torre
Torre | Lote | Pavimentos | m² | Início Produção | Fim Produção
Torre Norte | 1 | 6-9 | 114.1 | 2026-07-16 | 2026-07-22
Torre Norte | 2 | 10-13 | 157.4 | 2026-07-22 | 2026-07-30
Torre Norte | 3 | 14-17 | 151.8 | 2026-07-30 | 2026-08-07
Torre Norte | 4 | 18-21 | 157.4 | 2026-08-07 | 2026-08-15
Torre Norte | 5 | 22-25 | 151.8 | 2026-08-15 | 2026-08-23
Torre Sul | 1 | 6-9 | 163.5 | 2026-08-23 | 2026-09-01
Torre Sul | 2 | 10-13 | 163.2 | 2026-09-01 | 2026-09-10
Torre Sul | 3 | 14-17 | 157.4 | 2026-09-10 | 2026-09-18
Torre Sul | 4 | 18-21 | 163.2 | 2026-09-18 | 2026-09-27
Torre Sul | 5 | 22-25 | 157.4 | 2026-09-27 | 2026-10-05
Torre Oeste | 1 | base | 89.4 | 2026-10-05 | 2026-10-10
Torre Oeste | 2 | — | 78.4 | 2026-10-10 | 2026-10-14
Torre Oeste | 3 | — | 85.9 | 2026-10-14 | 2026-10-18
Torre Oeste | 4 | — | 78.4 | 2026-10-18 | 2026-10-22
Torre Oeste | 5 | topo | 85.9 | 2026-10-22 | 2026-10-26
Embasamento | único | — | 471 | 2026-10-26 | 2026-11-21

## Acompanhamento Semanal
Acompanhamento Semanal — Meta x Real
Meta semanal (m²/semana): | 123
Data de início: | 2026-07-16
Prazo final: | 2026-12-01
Semana | Data Início | Data Fim | Meta da Semana (m²) | Meta Acumulada (m²) | Real da Semana (m²) | Real Acumulado (m²) | Desvio (m²) | Status
1 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 123 | 123 |  | 0 | -123 | —
2 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 123 | 246 |  | 0 | -246 | —
3 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 123 | 369 |  | 0 | -369 | —
4 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 123 | 492 |  | 0 | -492 | —
5 | 2026-08-09 | 2026-08-15 | 123 | 615 |  | 0 | -615 | —
6 | 2026-08-15 | 2026-08-21 | 123 | 738 |  | 0 | -738 | —
7 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 123 | 861 |  | 0 | -861 | —
8 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 123 | 984 |  | 0 | -984 | —
9 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 123 | 1107 |  | 0 | -1107 | —
10 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 123 | 1230 |  | 0 | -1230 | —
11 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 123 | 1353 |  | 0 | -1353 | —
12 | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 123 | 1476 |  | 0 | -1476 | —
13 | 2026-09-26 | 2026-10-02 | 123 | 1599 |  | 0 | -1599 | —
14 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 123 | 1722 |  | 0 | -1722 | —
15 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 123 | 1845 |  | 0 | -1845 | —
16 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 123 | 1968 |  | 0 | -1968 | —
17 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 123 | 2091 |  | 0 | -2091 | —
18 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 123 | 2214 |  | 0 | -2214 | —
19 | 2026-11-01 | 2026-11-07 | 123 | 2337 |  | 0 | -2337 | —
20 | 2026-11-07 | 2026-11-13 | 123 | 2460 |  | 0 | -2460 | —
21 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 123 | 2583 |  | 0 | -2583 | —
Meta acumulada até o prazo final: |  |  | 2424.8571
Formulas:
Data Início = [Data Fim, row above]
Data Fim = [Data Início]+6